# Bài 1

Lên kịch

- Thời gian bắt đầu: 8h00’

- Thời gian kết thúc: 8h15’

- Thành viên

| Team | Thành viên |
| --- | --- |
| Dev | A, B, C |
| Test | D, E, F |
| Design | J, K, L |

- Các team chia sẻ tầm 5’

- Nội dung các thành viên trong team chia sẻ:

  - Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Có vấn đề nào đang cản trở tiến độ không?

# Bài 2

  - Sau 5 ngày, nhóm đã hoàn thành 40 điểm story, đúng bằng kỳ vọng của Sprint

  - Đường burndown thực tế giảm đều và song song với đường lý tưởng.

  - Không có tăng vọt, nằm ngang , hay tăng trở lại.

à Nhóm đang đi đúng hướng và có khả năng hoàn thành Sprint Goal đúng hạn.

Phân tích một tình huống nếu Burndown Chart không giảm đều

- Ngày 5 giảm mạnh đột ngột, chứng tỏ:

  - Có thể nhiều task được hoàn thành dồn vào cùng một ngày.

  - Nhóm có xu hướng không cập nhật task đúng thời điểm.

à Cần kiểm tra lại SP của task và phân chia công việc

# Bài 3

- Cuộc họp Daily Scrum

Thành viên Developer: A, B, C.

Cuộc họp kéo dài 15 phút, tập trung trả lời 3 câu hỏi:

  - Dev A:

    - Hôm qua: Tôi đã hoàn thành phần giao diện đăng nhập và kết nối API kiểm tra tài khoản.

    - Hôm nay: Tôi sẽ tối ưu UI/UX và bắt đầu viết chức năng quên mật khẩu.

    - Cản trở: API đăng nhập đôi lúc trả lỗi 500, cần kiểm tra backend.

  - Dev B:

    - Hôm qua: Tôi hoàn thành chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

    - Hôm nay: Tôi sẽ xử lý phần hiển thị số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

    - Cản trở: Không có.

  - Dev C:

    - Hôm qua: Tôi thiết kế database cho chức năng thanh toán.

    - Hôm nay: Tôi sẽ implement API xử lý đơn hàng.

    - Cản trở: Thiếu tài liệu yêu cầu từ phía PO nên chưa rõ logic giảm giá theo mã coupon.

- Giải quyết vấn đề

  - Vấn đề 1: Kết nối front-end và back-end lỗi 500 (Dev A)

    - Cách xử lý trong cuộc họp:

      - Scrum Master ghi nhận impediment.

      - Chỉ định Dev C (người làm backend) phối hợp với Dev A để kiểm tra log sau Daily Scrum.

      - Không giải quyết kỹ thuật trong cuộc họp à chỉ ghi nhận và phân công.

  - Vấn đề 2: Thiếu tài liệu yêu cầu từ khách hàng/PO (Dev C)

    - Cách xử lý:

      - Scrum Master liên hệ PO ngay sau cuộc họp để làm rõ yêu cầu.

      - PO cung cấp tài liệu hoặc chấp nhận clarification mới.

      - Dev C tạm tập trung vào phần có thể làm trước.

- Cách giữ cho cuộc họp ngắn gọn và hiệu quả

  - Giới hạn thời gian 15 phút: Scrum Master phải nhắc nếu thành viên trả lời lan man.

  - Bám sát 3 câu hỏi chuẩn:

    - Hôm qua làm gì?

    - Hôm nay làm gì?

    - Có bị cản trở không?

    - Không giải thích code, không tranh luận kỹ thuật.

  - Đứng họp (Stand-up meeting): Giúp mọi người tập trung, tránh kéo dài.

  - Ghi lại impediments và giải quyết sau cuộc họp: Không giải quyết sâu trong Daily Scrum.

  - Chỉ nói những gì liên quan đến Sprint Goal: Tránh nói chuyện không liên quan hoặc ngoài phạm vi Sprint.

  - Scrum Master hướng dẫn thành viên mới: Đảm bảo ai cũng hiểu đúng cách cập nhật.

- Vai trò của Scrum Master

  - Bắt đầu cuộc họp đúng giờ

  - Kiểm soát thời gian và luồng họp

    - Nhắc các thành viên khi họ nói quá dài.

    - Điều phối thứ tự phát biểu.

  - Ghi nhận impediments

    - Lỗi API à ghi vào Danh sách impediments.

    - Thiếu tài liệu từ PO à ghi lại và xử lý ngay sau họp.

  - Không tham gia vào việc giải quyết kỹ thuật trong cuộc họp

    - Chỉ đứng ra hỗ trợ sau cuộc họp.

  - Nhắc nhở team liên tục về Sprint Goal

  - Kết thúc cuộc họp đúng thời gian

# Bài 4

- Sơ đồ lý tưởng

- Sơ đồ mô phỏng

| Ngày | SP còn lại | SP hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 0 |
| 2 | 110 | 10 |
| 3 | 98 | 12 |
| 4 | 90 | 8 |
| 5 | 78 | 12 |
| 6 | 76 | 2 |

- Ngày 6 bị chậm tiến độ

  - Tình huống: thiếu tài nguyên

    - Một dev bị ốm

    - Backend gặp lỗi môi trường à không thể test.

  - Burndown Chart sẽ có giai đoạn giảm rất ít à báo hiệu nguy cơ trễ Sprint.

  - Cách điều chỉnh

    - Thiếu người à Scrum Master hỏi xem có member nào hỗ trợ task ưu tiên được không.

    - Lỗi môi trường backend à cần DevOps hỗ trợ ngay.

    - Cập nhật lại Burndown Chart: Ngày 7 à 10 team phải cố hoàn thành nhiều hơn trung bình để bù lại.

- Vai trò của Scrum Master khi theo dõi Burndown Chart

  - Giám sát tiến độ hằng ngày

    - Kiểm tra burndown chart sau mỗi Daily Scrum.

    - So sánh đường thực tế với đường lý tưởng để phát hiện sớm vấn đề.

  - Phát hiện dấu hiệu bất thường

    - Đường nằm ngang nhiều ngày à team không hoàn thành user story nào.

    - Đường giảm quá ít à team đang bị kẹt.

  - Đảm bảo tập trung vào Sprint Goal

    - Nhắc nhở nhóm ưu tiên các user story quan trọng nhất.

    - Tránh làm việc bên ngoài Sprint Backlog.

  - Tổ chức cuộc họp Daily Scrum hiệu quả

    - Kiểm soát thời gian, không bàn kỹ thuật sâu trong Daily Scrum.

    - Ghi lại trở ngại để xử lý sau cuộc họp.

- Vai trò của Scrum Master khi Burndown Chart bất thường

  - Xác định trở ngại ngay lập tức

  - Loại bỏ các trở ngại

  - Nhắc nhở team bám sát Sprint Goal

  - Nhắc team cập nhật tiến độ đầy đủ và đúng cách

# Bài 5

- Kanban Board

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện người dùng | Phát triển API đăng nhập | Hoàn thành tạo database |
| Phân tích yêu cầu tính năng thanh toán | Kiểm thử đơn vị | Viết tài liệu mô tả hệ thống |
| Kiểm tra bảo mật | Tích hợp UI - backend |  |

- Đặt giới hạn

| Cột | Giới hạn |
| --- | --- |
| To Do | Không giới hạn |
| In Progress | Tối đa 3 tasks |
| Done | Không giới hạn |

- Tình huống

  - Cột In Progress có tới 7 tasks đang làm à Team bị quá tải, không hoàn thành task nào à Sprint có nguy cơ thất bại.

  - Giải pháp:

    - Tạm thời “đóng băng” việc kéo thêm task mới vào In Progress

    - Ưu tiên xử lý các task gần hoàn thành nhất

    - Tách nhỏ các task quá lớn

    - Mở rộng kanban To Do/In Progress/Review/Testing/Done/Blocked

- Vai trò của Scrum Master

  - Giám sát dòng chảy công việc

  - Nhắc team tuân thủ giới hạn

  - Hỗ trợ loại bỏ trở ngại trong các task bị chặn

  - Giữ Kanban Board rõ ràng, minh bạch

# Bài 6

- Kế hoạch Daily Scrum

  - Cách tổ chức một Daily Scrum chuẩn

    - Thời gian bắt đầu: 8h00’

    - Thời gian kết thúc: 8h15

    - Chỉ tập trung vào tiến độ Sprint Goal, không giải quyết vấn đề trong cuộc họp.

    - Scrum Master đảm bảo mọi người bám đúng mục tiêu, không lan man.

  - Ba câu hỏi chuẩn trong Daily Scrum

    - Hôm qua tôi đã làm gì?

    - Hôm nay tôi sẽ làm gì?

    - Có vấn đề nào đang cản trở tiến độ không?

  - Yếu tố giúp Daily Scrum hiệu quả

    - Đúng giờ, đúng thời lượng 15 phút.

    - Tập trung vào công việc, không thảo luận sâu vấn đề.

    - Tất cả thành viên phát triển đều tham gia.

    - Burndown Chart và Kanban Board được cập nhật đầy đủ.

    - Scrum Master loại bỏ chướng ngại sau cuộc họp.

- Burndown Chart

  - Cách đọc và phân tích Burndown Chart

    - Đường lý tưởng: giảm đều từ 50 à 0 trong 10 ngày.

    - Đường thực tế:

      - Nếu cao hơn đường lý tưởng à team đang chậm tiến độ.

      - Nếu thấp hơn đường lý tưởng à team đang làm nhanh hơn dự kiến.

      - Nếu đứng yên nhiều ngày à team bị block, không có công việc hoàn thành.

- Kanban Board

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI trang chính | Phát triển API đăng nhập | Hoàn thành model database |
| Tạo trang đăng ký | Tích hợp frontend-backend | Test tự động cơ bản |
| Thiết kế luồng thanh toán | Viết unit test | Hoàn tất CI/CD |
| Phân tích logic Dashboard | Xử lý lỗi backend |  |

  - Cách sử dụng Kanban Board hiệu quả

    - Theo dõi trạng thái công việc theo từng cột.

    - Đặt giới hạn In Progress: tối đa 3 task

    - Giúp tránh việc “ôm nhiều nhưng không xong”.

    - Hỗ trợ Daily Scrum bằng cách hình dung tiến độ trực quan.

    - Khi một cột bị nghẽn à phải ưu tiên kéo task sang Done thay vì bắt đầu task mới.

- Vai trò của Scrum Master

  - Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả

    - Nhắc nhở nhóm bám đúng thời lượng 15 phút.

    - Đảm bảo mọi thành viên đều báo cáo rõ ràng.

    - Cập nhật Kanban Board và Burndown Chart trước cuộc họp.

    - Chặn đứng các cuộc thảo luận lan man.

    - Lưu lại các trở ngại để xử lý sau cuộc họp.

  - Giải quyết vấn đề và xung đột

    - Lắng nghe cả hai phía và tạo môi trường trao đổi công bằng.

    - Loại bỏ các chướng ngại: môi trường lỗi, chờ review, thiếu tài liệu,…

    - Tổ chức họp ngắn nếu có conflict để tránh ảnh hưởng tiến độ Sprint.

    - Kết nối Product Owner khi backlog chưa rõ, gây nhầm lẫn cho Dev Team.

  - Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master

    - Kỹ năng giao tiếp: điều phối cuộc họp, tạo môi trường hợp tác.

    - Kỹ năng giải quyết vấn đề: xử lý blockers, xung đột.

    - Kỹ năng huấn luyện: huấn luyện team hiểu đúng Scrum, tự tổ chức tốt hơn.

# Bài 7, 8

- Kanban Board

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký |  |  |
| Kết nối API đăng ký |  |  |
| Kiểm thử form đăng ký |  |  |

- Task list

  - Thiết kế giao diện form đăng ký: 3 SP

  - Kết nối API đăng ký: 3 SP

  - Kiểm thử form đăng ký: 3 SP

- Daily Scrum

  - Thành viên Dev A

    - Hôm nay: Thiết kế giao diện form đăng ký.

    - Cản trở: Chưa có mockup chuẩn từ PO.

  - Thành viên Dev B

    - Hôm nay: Kết nối API đăng ký.

    - Cản trở: Cần Dev A hoàn thiện giao diện để tích hợp.

  - Thành viên Dev C

    - Hôm nay: Kiểm thử form đăng ký.

    - Cản trở: Chờ Dev A + Dev B hoàn thành trước khi test.

- Vai trò Scrum Master

  - Theo dõi tiến độ task trên Kanban Board.

  - Nhắc nhở team Daily Scrum nhanh và tập trung.

  - Giải quyết trở ngại.

  - Đảm bảo team tập trung vào Sprint Goal: hoàn thiện form đăng ký.

- Phản hồi cuối ngày

  - Nhóm làm tốt: Hoàn thành tất cả 3 task đúng thời gian.

  - Khó khăn: Chờ mockup từ PO, phải phối hợp liên tục giữa dev và tester.

  - Scrum Master hỗ trợ: Nhắc nhở Daily Scrum, kết nối với PO và sắp xếp ưu tiên task hợp lý.

Bài 9 :

1. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ (4 vấn đề lớn)

Dựa trên Daily Scrum, Kanban Board và Burndown Chart, có 4 vấn đề nghiêm trọng của đội:

🚨 VẤN ĐỀ 1: Daily Scrum mất kiểm soát – lệch khỏi mục tiêu Sprint

Dấu hiệu

- Thành viên chỉ trả lời “Hôm qua làm gì – hôm nay làm gì”.

- Không ai nhắc tới Sprint Goal.

- Cuộc họp kéo dài tới 22–25 phút, vượt xa thời lượng chuẩn 15 phút.

Nguyên nhân có thể

- Không hiểu rõ Sprint Goal.

- Scrum Master chưa điều phối tốt.

- Team biến Daily Scrum thành buổi báo cáo chi tiết công việc (status meeting).

- Nhiều thảo luận kỹ thuật lan man ngay trong cuộc họp.

Rủi ro

- Team làm việc mất định hướng, không biết cái gì quan trọng nhất.

- Mất thời gian → giảm thời gian phát triển thực tế.

- Phát hiện impediments chậm → ảnh hưởng trực tiếp Sprint Goal.

VẤN ĐỀ 2: Kanban Board bị nghẽn nặng (Work-in-Progress quá tải)

Dấu hiệu

- 8 task nằm trong “In Progress”

- Chỉ 2 task Done

- 12 task vẫn nằm ở To Do

→ Đây là dấu hiệu WIP (Work in Progress) vượt kiểm soát.

Nguyên nhân có thể

- Không có WIP Limit cho cột In Progress.

- Dev làm nhiều việc cùng lúc, không hoàn thành dứt điểm.

- QA có thể bị tắc, không test kịp.

- Team không phối hợp kéo task sang Done, chỉ nhận task mới.

Rủi ro

- Rất nhiều task dở dang → không tạo ra giá trị.

- Sprint gần như không thể hoàn thành.

- Khó theo dõi tiến độ thực tế → mất minh bạch

VẤN ĐỀ 3: Burndown Chart đứng ngang → tiến độ trì trệ

Dấu hiệu

5 ngày: từ 52 → 47 điểm
→ gần như không giảm.

Nguyên nhân có thể

- Task không hoàn thành → không burn story points.

- Các task có thể bị ước lượng sai (quá lớn).

- Không có review/test → không thể “Done”.

- Team gặp blocker nhưng không báo cáo.

Rủi ro

- Sprint chắc chắn trễ → không đạt Sprint Goal.

- Dev bận xử lý nhiều task dở dang đến ngày cuối → gây stress.

- PO không có gì để demo trong Sprint Review.

VẤN ĐỀ 4: Che giấu hoặc né tránh impediments

Dấu hiệu

- 2 thành viên không nêu trở ngại dù velocity thấp.

- Burndown không giảm nhưng Daily Scrum báo “Không vấn đề”.

Nguyên nhân

- Sợ bị đánh giá khi báo trở ngại.

- Scrum Master chưa tạo môi trường an toàn.

- Team chưa hiểu rằng impediments không phải lỗi cá nhân.

Rủi ro

- Blocker kéo dài → đe dọa Sprint Goal.

- Team không minh bạch → Scrum thất bại hoàn toàn.

2. ĐỀ XUẤT CÁCH SCRUM MASTER CAN THIỆP

Tương ứng 4 vấn đề:

VẤN ĐỀ 1 – CẢI THIỆN DAILY SCRUM

Scrum Master cần làm gì?

- Nhắc lại Sprint Goal trong đầu mỗi Daily Scrum.

- Nhắc Dev trả lời 3 câu chuẩn, không kể chi tiết kỹ thuật.

- Giới hạn thời gian 15 phút.

- Nếu muốn thảo luận sâu → hẹn After Daily.

Hỗ trợ ai?

- Hỗ trợ Dev hiểu rõ Sprint Goal.

- Làm việc với PO để làm rõ phạm vi.

Thực hiện khi nào?

- Ngay trong ngày và áp dụng liên tục mỗi buổi sáng.

VẤN ĐỀ 2 – THIẾT LẬP WIP LIMIT CHO KANBAN BOARD

Scrum Master cần làm gì?

- Đặt WIP Limit = 3 cho cột In Progress.

- Yêu cầu team kéo task sang Done trước khi nhận task mới.

- Tổ chức mini-meeting để team cùng phân tích bottleneck.

Hỗ trợ ai?

- Dev & QA (nhóm chịu trách nhiệm kéo task sang Done).

- PO khi cần phân lại thứ tự ưu tiên task.

Thực hiện khi nào?

- Trong buổi Daily Scrum Day 6 hoặc một buổi “Flow Optimization Meeting”.

VẤN ĐỀ 3 – ĐIỀU CHỈNH CÁCH CHIA NHỎ TASK + REVIEW LIÊN TỤC

Scrum Master cần làm gì?

- Yêu cầu team chia nhỏ task → tối đa 1 ngày làm xong.

- Bắt buộc review sau mỗi 1–2 task.

- Yêu cầu QA tham gia sớm (Shift-left testing).

Hỗ trợ ai?

- Dev để chia task nhỏ và hiểu rõ tiêu chí Done.

- QA để test sớm.

- PO để xác nhận rõ Acceptance Criteria.

Thực hiện khi nào?

- Trong cuộc họp Refinement hoặc After Daily ngày thứ 6.

VẤN ĐỀ 4 – TẠO MÔI TRƯỜNG MINH BẠCH VÀ AN TOÀN

Scrum Master cần làm gì?

- Khuyến khích nêu impediments bằng thái độ tích cực, không phán xét.

- Nói rõ: impediment là vấn đề của team, không phải của cá nhân.

- Ghi impediments vào bảng riêng và theo dõi công khai.

Hỗ trợ ai?

- Toàn team → đặc biệt là các thành viên im lặng trong Daily Scrum.

Thực hiện khi nào?

- Bắt đầu ngay Daily Scrum Day 6.

- Nhấn mạnh lại trong Sprint Retrospective.

3. MÔ PHỎNG CUỘC HỌP DAILY SCRUM (NGÀY THỨ 6)

(≈ 10 dòng, theo đúng cấu trúc chuẩn)

- Scrum Master:
“Chúng ta bắt đầu Daily Scrum. Mỗi người trả lời 3 câu hỏi: Hôm qua đã làm gì – Hôm nay làm gì – Có trở ngại gì không. Mời Dev 1.”

- Dev 1:
“Hôm qua em làm API chọn lịch khám. Hôm nay em hoàn thiện phần xác nhận lịch. Em đang bị chậm vì API nhắc lịch chưa ổn định.”

- Dev 2:
“Hôm qua em làm giao diện chọn bác sĩ. Hôm nay em làm phần hiển thị khung giờ trống. Không có trở ngại.”

- Dev 3:
“Hôm qua em refactor mã xử lý lịch khám. Hôm nay em tích hợp API. Em gặp vấn đề vì chưa có Acceptance Criteria rõ ràng từ PO.”

- QA:
“Hôm qua em test phần nhập thông tin bệnh nhân. Hôm nay em sẽ chuẩn bị test cho luồng đặt lịch. Không có trở ngại.”

- Scrum Master:
“Cảm ơn mọi người. Các impediments sẽ được tôi ghi lại và xử lý sau Daily. Giờ nhóm mình tiếp tục công việc.”

- → Scrum Master không giải quyết trong cuộc họp mà chỉ ghi nhận đúng quy trình.

4. “VẼ” LẠI BURNDOWN CHART LÝ TƯỞNG (dạng mô tả)

Sprint có 52 Story Points ban đầu (theo dữ liệu ngày 1).

Burndown lý tưởng (giảm đều mỗi ngày):

| Ngày | Story Points còn lại (lý tưởng) |
| --- | --- |
| Ngày 1 | 52 |
| Ngày 2 | 47 |
| Ngày 3 | 42 |
| Ngày 4 | 37 |
| Ngày 5 | 32 |
| Ngày 6 | 27 |
| Ngày 7 | 22 |
| Ngày 8 | 17 |
| Ngày 9 | 12 |
| Ngày 10 | 0 |