Bài 1 :

Các thành viên tham gia

| Team | Thành viên |
| --- | --- |
| Dev | Văn A, Văn B |
| Designer | Văn C |
| QA (Kiểm thử). | Đạt. |
| Product Owner (PO). | Văn D |

- Bắt đầu cuộc họp :

| Thành viên. | Hôm qua. | Hôm nay. | Trở ngại. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev – Văn A. | Hoàn thành chức năng đăng nhập và xử lý validation.. | Phát triển trang danh sách sản phẩm, kết nối API lấy dữ liệu.. | API trả dữ liệu chậm → cần backend hỗ trợ.. |
| Dev – Văn B. | Xây dựng giao diện trang “Chi tiết sản phẩm”.. | Tối ưu UI và thêm chức năng “Thêm vào giỏ hàng”.. | Thiếu hình ảnh sản phẩm chất lượng cao từ Designer.. |
| Designer – Văn C. | Thiết kế giao diện giỏ hàng và popup xác nhận mua hàng.. | Thiết kế màn hình lịch sử đặt hàng.. | Chờ PO xác nhận bảng màu (color palette) cho giao diện tối.. |
| QA – Đạt. | Viết test case cho chức năng đăng nhập và kiểm tra prototype Figma.. | Kiểm thử chức năng đăng nhập Dev bàn giao.. | Cần danh sách tài khoản test.. |
| Product Owner – Văn D. | Rà soát backlog, xác nhận yêu cầu giỏ hàng.. | Tạo và gửi dữ liệu test (test accounts) cho QA.. | Không có trở ngại. |

- Scrum Master ghi nhận các trở ngại và đưa ra hướng giải quyết:

| Trở ngại | Người gặp | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| API trả dữ liệu chậm | Dev Văn A | Backend kiểm tra lại API trong sáng nay |
| Thiếu hình ảnh sản phẩm HD | Dev Văn B | Designer gửi asset trong vòng 1 giờ |
| Chưa có test account | QA Đạt | PO cung cấp trước 10h sáng |
| Chưa xác nhận màu giao diện | Designer Văn C | PO xác nhận ngay sau cuộc họp |

Bài 2 :

- Tạo Burndown Chart đơn giản

Sprint có tổng 100 Story Points.
Chia Sprint thành 10 ngày làm việc: Ngày 1 → Ngày 10.

- Trục X: Ngày của Sprint

- Trục Y: Số Story Points còn lại

Bảng dữ liệu Burndown Chart (5 ngày đầu):

| Ngày | Story Points còn lại |
| --- | --- |
| Ngày 1 | 100 |
| Ngày 2 | 90 |
| Ngày 3 | 80 |
| Ngày 4 | 70 |
| Ngày 5 | 60 |

- Mô phỏng tiến độ 5 ngày đầu

Trong 5 ngày đầu, nhóm theo đúng dự kiến mỗi ngày giảm được 10 Story Points, thể hiện tốc độ làm việc ổn định.

Tiến độ thực tế đang bám sát với đường lý tưởng (Ideal Burndown Line).

- Giải thích thông tin trên Burndown Chart

Nhóm có đang đi đúng hướng không?

Có.
Đường Burn xuống đều mỗi ngày cho thấy:

- Không có công việc tồn đọng quá lớn.

- Nhóm làm việc ổn định.

- Khối lượng công việc hoàn thành mỗi ngày tương đối đều.

- Không xuất hiện vấn đề lớn làm chậm tiến độ.

Nếu tiếp tục duy trì tiến độ này:

Bạn – với vai trò Scrum Master – có thể:

- Tiếp tục theo dõi tiến độ tại Daily Scrum.

- Phát hiện và xử lý ngay nếu có impediment mới xuất hiện.

- Đảm bảo Dev, QA và Designer phối hợp liên tục.

- Hạn chế đưa thêm tasks mới vào Sprint Backlog.

- Tình huống giả định:

Ngày 5 chỉ còn 40 điểm story hoàn thành (tức vẫn còn 60 điểm chưa làm).
Tiến độ bị chậm 20 điểm so với dự kiến.

### Nguyên nhân có thể xảy ra:

- Công việc ước lượng chưa chính xác, task phức tạp hơn dự đoán

- Dev bị vướng kỹ thuật hoặc API backend lỗi

- Designer bàn giao UI chậm khiến Dev không code được

- QA test chậm làm phát sinh sửa lỗi nhiều

- Thành viên nghỉ đột xuất

- Tasks phụ thuộc lẫn nhau nhưng chưa tách nhỏ

Scrum Master cần làm gì để giải quyết?

1. Kiểm tra nguyên nhân ngay trong Daily Scrum

- Hỏi rõ ai đang bị chặn

- Xác định impediment lớn nhất

2. Loại bỏ trở ngại (Impediment Removal)

- Nếu API lỗi → làm việc ngay với Backend

- Nếu UI chậm → Designer ưu tiên hoàn thành phần blocking

- Nếu môi trường lỗi → Fix ngay hoặc tạo môi trường tạm

3. Điều chỉnh phạm vi Sprint (Scope Adjustment)

- Làm việc với PO để xem xét giảm bớt các User Story không phải Must Have

- Tập trung vào các tính năng quan trọng nhất

4. Tối ưu lại cách chia nhỏ công việc

- Chia task lớn thành task nhỏ hơn

- Giảm thời gian chờ

- Ưu tiên làm song song Dev – QA

5. Tăng cường phối hợp giữa các thành viên

- Designer bàn giao từng phần

- Dev bàn giao sớm cho QA để kiểm thử song song

Bài 3 : MÔ PHỎNG CUỘC HỌP DAILY SCRUM

Bước 1 – Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum

Giả sử cuộc họp diễn ra vào Ngày thứ 4 của Sprint.

Các thành viên tham gia

| Team | Thành viên |
| --- | --- |
| Dev | Văn A, Văn B |
| QA | Đạt |
| Designer | Văn C |
| PO | Văn D |

Phần báo cáo của từng thành viên theo 3 câu hỏi chuẩn

| Thành viên. | Hôm qua. | Hôm nay. | Trở ngại. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev – Văn A. | Hoàn thành chức năng đăng nhập và xử lý validation.. | Phát triển trang danh sách sản phẩm, kết nối API lấy dữ liệu.. | API trả dữ liệu chậm → cần backend hỗ trợ.. |
| Dev – Văn B. | Xây dựng giao diện trang “Chi tiết sản phẩm”.. | Tối ưu UI và thêm chức năng “Thêm vào giỏ hàng”.. | Thiếu hình ảnh sản phẩm chất lượng cao từ Designer.. |
| Designer – Văn C. | Thiết kế giao diện giỏ hàng và popup xác nhận mua hàng.. | Thiết kế màn hình lịch sử đặt hàng.. | Chờ PO xác nhận bảng màu (color palette) cho giao diện tối.. |
| QA – Đạt. | Viết test case cho chức năng đăng nhập và kiểm tra prototype Figma.. | Kiểm thử chức năng đăng nhập Dev bàn giao.. | Cần danh sách tài khoản test.. |
| Product Owner – Văn D. | Rà soát backlog, xác nhận yêu cầu giỏ hàng.. | Tạo và gửi dữ liệu test (test accounts) cho QA.. | Không có trở ngại. |

Mô phỏng nhóm giải quyết vấn đề trong cuộc họp

Nhóm đang gặp hai vấn đề lớn:

1. API backend trả dữ liệu chậm (Dev Văn A bị chặn)

Cách xử lý trong cuộc họp:

- Scrum Master yêu cầu Backend kiểm tra API sau cuộc họp.

- Tạm thời để Dev mock dữ liệu để không bị đứng công việc.

- Đưa issue này vào bảng impediments để theo dõi.

2. Thiếu tài liệu nghiệp vụ / thiếu dữ liệu test

Cách xử lý trong cuộc họp:

- PO Văn D cam kết cung cấp tài liệu mô tả nghiệp vụ và dữ liệu test trước 10h sáng.

- Designer cũng được giải thích rõ yêu cầu để chọn màu phù hợp.

- QA ghi nhận và chuẩn bị test lại ngay sau khi nhận tài liệu.

=> Kết quả: Các trở ngại được nhận diện và có thời hạn xử lý rõ ràng

Bước 3 – Lời khuyên giữ cho Daily Scrum ngắn gọn và hiệu quả

Scrum Master cần áp dụng các nguyên tắc sau:

1. Mỗi người chỉ trả lời đúng 3 câu hỏi

Không trình bày chi tiết kỹ thuật quá sâu.

2. Không thảo luận dài trong cuộc họp

Nếu có vấn đề cần trao đổi, hẹn lại sau cuộc họp (After-meeting discussion).

3. Đứng họp thay vì ngồi

Giúp cuộc họp nhanh, tập trung hơn.

4. Giới hạn 15 phút

Dù nhóm đông, vẫn phải kết thúc đúng giờ.

5. Scrum Master kiểm soát luồng thông tin

Ngăn việc kể lan man hoặc lạc chủ đề.

6. Các blocker phải được ghi lại rõ ràng

Lập Impediment List để theo dõi.

Vai trò của Scrum Master trong cuộc họp

Scrum Master đóng vai trò:

1. Điều phối cuộc họp

- Giới thiệu mục tiêu họp.

- Mời từng thành viên báo cáo.

- Đảm bảo ai cũng được nói.

2. Giữ cuộc họp đi đúng hướng

- Nhắc nhở khi thành viên nói quá dài.

- Tránh các cuộc tranh luận không cần thiết.

3. Ghi nhận và xử lý Impediments

- Xác định ai đang bị chặn.

- Ghi vào danh sách impediments.

- Hỗ trợ làm việc với PO/Backend để giải quyết ngay sau cuộc họp.

4. Bảo vệ nhóm

- Ngăn PO/khách hàng chen vào Daily Scrum nếu không thuộc Scrum Team.

- Đảm bảo môi trường họp an toàn và tích cực.

5. Giữ tinh thần minh bạch và tập trung vào Sprint Goal

- Nhắc lại Sprint Goal khi team bị phân tâm.

- Khuyến khích cộng tác và hỗ trợ nhau.

Bài 4 : SỬ DỤNG BURNDOWN CHART THEO DÕI TIẾN ĐỘ SPRINT

Bước 1 – Tạo Burndown Chart cho Sprint 120 Story Points

Thông tin thiết lập Burndown Chart:

- Tổng Story Points: 120

- Số ngày Sprint: 10

- Mục tiêu lý tưởng: mỗi ngày hoàn thành 12 điểm

Bảng Burndown lý tưởng (Ideal Burndown Line)

| Ngày Sprint | Story Points còn lại (Lý tưởng) |
| --- | --- |
| Ngày 1 | 120 |
| Ngày 2 | 108 |
| Ngày 3 | 96 |
| Ngày 4 | 84 |
| Ngày 5 | 72 |
| Ngày 6 | 60 |
| Ngày 7 | 48 |
| Ngày 8 | 36 |
| Ngày 9 | 24 |
| Ngày 10 | 12 → 0 |

Sprint chỉ kết thúc khi Story Points về 0.

Bước 2 – Mô phỏng cập nhật Burndown Chart sau 5 ngày

Giả sử tiến độ thực tế của nhóm như sau:

| Ngày | Điểm hoàn thành | Story Points còn lại |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 0 | 120 |
| Ngày 2 | 10 | 110 |
| Ngày 3 | 15 | 95 |
| Ngày 4 | 12 | 83 |
| Ngày 5 | 14 | 69 |

Giải thích biểu đồ sau 5 ngày

- Đường Burn thực tế giảm đúng hướng, mặc dù không hoàn toàn trùng với đường lý tưởng.

- Sau 5 ngày, nhóm còn 69 điểm, trong khi lý tưởng là 72 điểm, tức đi nhanh hơn tiến độ một chút.

- Nhóm đang làm ổn định và có khả năng hoàn thành Sprint Goal.

Bước 3 – Mô phỏng vấn đề vào Ngày 6 và điều chỉnh

Tình huống:

Ngày thứ 6, nhóm gặp vấn đề:

- 1 Dev nghỉ bệnh

- Backend quá tải, API trả chậm

- QA thiếu môi trường test → nhiều task bị chậm

Nhóm chỉ hoàn thành 3 điểm trong ngày 6.

| Ngày | Điểm hoàn thành | Story Points còn lại |
| --- | --- | --- |
| Ngày 6 | 3 | 66 |

Burndown Chart phản ánh như thế nào?

- Đường Burn chững lại, gần như nằm ngang.

- Khoảng cách với đường lý tưởng tăng lên.

- Cho thấy nhóm bị tụt lại 6 điểm so với mục tiêu.

Điều chỉnh của nhóm để khắc phục

1. Scrum Master xử lý impediments ngay

- Làm việc với backend để ưu tiên sửa API.

- Hỗ trợ QA xin môi trường test tạm thời.

- Điều chỉnh nhân sự hợp lý để giảm tác động việc 1 Dev nghỉ.

2. PO và Dev rà soát lại Sprint Backlog

- Xem xét loại bỏ hoặc dời các User Story thuộc nhóm Could Have.

- Giữ lại các tính năng Must Have để đảm bảo Sprint Goal.

3. Tập trung vào các task ảnh hưởng trực tiếp đến Sprint Goal

- Giảm việc phụ hoặc cải tiến UI không cần thiết.

- Tăng cường phối hợp Dev–QA để giảm vòng lặp sửa lỗi.

4. Daily Scrum tiếp theo sẽ nhấn mạnh vào tiến độ và kế hoạch bù

Scrum Master hỏi:

- "Hôm nay chúng ta làm gì để bù lại tiến độ bị chậm?”

- "Có ai cần hỗ trợ để hoàn thành task quan trọng?"

Bước 4 – Vai trò của Scrum Master khi theo dõi Burndown Chart

Scrum Master có vai trò quan trọng trong việc sử dụng Burndown Chart:

1. Theo dõi tiến độ mỗi ngày

- Quan sát liệu đường Burn có giảm đều hay không.

- So sánh giữa đường lý tưởng và đường thực tế.

2. Phát hiện sớm vấn đề

- Nếu đường Burn đứng ngang → nhóm đang bị chặn

- Nếu đường Burn giảm quá chậm → ước lượng sai hoặc quản lý công việc chưa tốt

- Nếu giảm quá nhanh → có thể nhóm đang bỏ sót công việc

3. Loại bỏ impediment

Scrum Master phải:

- Cung cấp môi trường làm việc

- Giải quyết vấn đề liên quan đến API, server, công cụ

- Hỗ trợ giao tiếp giữa các bộ phận

4. Tổ chức họp làm rõ (Impediment Review)

- Họp nhanh sau Daily Scrum để xử lý blocker

- Không để ảnh hưởng kéo dài đến ngày hôm sau

5. Làm việc với PO khi tốc độ quá chậm

- Đề xuất cắt bớt phạm vi Sprint

- Sắp xếp lại User Story theo mức ưu tiên

6. Đảm bảo tính minh bạch thông qua biểu đồ

- Public Burndown Chart ở nơi tất cả mọi người nhìn thấy

- Cập nhật chính xác mỗi ngày

Bài 5:

Bước 1 – Xây dựng Kanban Board

Thiết lập Kanban Board gồm 3 cột chính:

- To Do

- In Progress

- Done

Ví dụ các thẻ công việc (Kanban Cards) trong Sprint:

| ID | Tên nhiệm vụ | Mô tả | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện Dashboard | UI/UX cho trang chính | High |
| T2 | Phát triển API quản lý nhiệm vụ | CRUD Task API | High |
| T3 | Kiểm tra bảo mật ứng dụng | Kiểm thử lỗ hổng | Medium |
| T4 | Tích hợp tính năng thanh toán | Kết nối hệ thống thanh toán | High |
| T5 | Viết test case cho module đăng nhập | Test chức năng login | Low |
| T6 | Tối ưu tốc độ tải trang | Cải thiện performance | Medium |

Kanban Board (ban đầu)

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| T1 | T2 | — |
| T3 | T4 | — |
| T5 |  |  |
| T6 |  |  |

Bước 2 – Đặt giới hạn công việc (WIP Limit)

WIP Limit đề xuất:

- To Do: Không giới hạn (Backlog của Sprint)

- In Progress: Tối đa 3 tasks

- Done: Không giới hạn

Tại sao cần giới hạn công việc (WIP Limit)?

Giảm tình trạng ôm đồm nhiều việc cùng lúc
→ Giúp Dev và QA tập trung hoàn thành công việc thay vì dở dang.

Phát hiện bottleneck sớm
→ Khi cột “In Progress” đầy, biết ngay nhóm đang làm quá tải.

Tăng tốc độ hoàn thành (flow efficiency)
→ Hoàn thành nhanh một task hơn là làm dở 4–5 task.

Cải thiện phối hợp trong nhóm
→ Nhóm buộc phải hỗ trợ nhau để kéo task sang “Done”.

=> WIP Limit là công cụ quan trọng giúp Scrum Team ổn định, không bị căng thẳng hoặc chậm tiến độ.

Bước 3 – Mô phỏng tình huống quá tải công việc

Tình huống xảy ra:

Ngày thứ 4 của Sprint, cột In Progress có tới 5 task:

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| — | T1 | — |
| — | T2 | — |
| — | T3 | — |
| — | T4 | — |
| — | T6 | — |

Vượt quá WIP Limit (3 công việc)
Nhóm bị quá tải, không có task nào hoàn thành, tiến độ bị chậm.

Cách Scrum Master điều chỉnh và tối ưu hóa Kanban Board

1. Yêu cầu nhóm tạm dừng nhận thêm công việc

Chỉ tập trung kéo các task hiện có sang “Done”.

2. Ưu tiên xử lý các task quan trọng trước

Thứ tự ưu tiên:

- T2 – API quan trọng nhất

- T4 – Tính năng thanh toán

- T1 – Giao diện Dashboard

3. Khuyến khích làm việc theo nhóm (Swarming)

Cả nhóm hỗ trợ để kéo từng task hoàn thành:

- 2 Dev cùng làm T2

- QA chuẩn bị test song song

- Designer hỗ trợ UI cho Dev nếu cần

4. Điều chỉnh lại luồng công việc (Workflow)

Thêm các cột phụ:

- Review

- Testing

=> Giúp tránh tình trạng tắc nghẽn giữa Dev → QA.

5. Scrum Master theo dõi nguyên nhân gây quá tải

Ví dụ:

- Dev ôm nhiều task cùng lúc

- PO đưa yêu cầu vào Sprint quá muộn

- Chưa có người review kịp thời

Bước 4 – Vai trò của Scrum Master trong việc tối ưu Kanban Board

Scrum Master phải đảm bảo:

1. Kanban Board luôn được cập nhật

- Nhắc thành viên kéo thẻ đúng trạng thái.

- Kiểm tra tiến độ mỗi ngày trước Daily Scrum.

2. WIP Limit được tuân thủ

- Nhắc team dừng nhận việc mới khi cột In Progress đầy.

- Ưu tiên hoàn thành việc hơn là bắt đầu việc mới.

3. Loại bỏ bottlenecks (điểm nghẽn)

Scrum Master phải:

- Gỡ blocker ngay khi được báo

- Kết nối Dev – QA – Designer

- Làm việc với PO để sắp xếp lại ưu tiên

4. Tối ưu hóa luồng công việc (Flow Optimization)

- Đề xuất thêm cột Review / Testing

- Hướng dẫn cách chia nhỏ task

- Giúp nhóm cải thiện tốc độ hoàn thành

5. Đảm bảo Kanban Board minh bạch

Kanban Board phải:

- Công khai

- Dễ đọc

- Cập nhật real-time

- Mọi thành viên nhìn vào đều hiểu được trạng thái Sprint

6. Hỗ trợ nhóm cải thiện liên tục (Kaizen)

- Tổ chức họp Retrospective rút kinh nghiệm

- Cải thiện quy trình mỗi Sprint

- Theo dõi sự ổn định của dòng công việc (Flow Metrics)

Bài 6 :

1. Tạo kế hoạch Daily Scrum

1.1. Cách tổ chức một Daily Scrum chuẩn

- Thời gian họp: 15 phút (không vượt quá).

- Thời điểm họp: 8h00 hằng ngày.

- Hình thức: đứng họp (để duy trì sự tập trung).

- Người điều phối: Scrum Master, nhưng không phải người báo cáo.

- Thành viên báo cáo: chỉ Development Team.

- Nội dung: từng thành viên trả lời 3 câu hỏi chuẩn của Scrum.

- Không thảo luận sâu trong cuộc họp — mọi vấn đề được ghi lại và thảo luận sau buổi họp.

1.2. Ba câu hỏi trong Daily Scrum

Hôm qua tôi đã làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?
Hôm nay tôi sẽ làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?
Tôi có gặp trở ngại (impediment) nào không?

1.3. Yếu tố quan trọng để Daily Scrum hiệu quả

- Đúng giờ – đúng thời lượng

- Thành viên tập trung, không nói lan man

- Cập nhật tiến độ thực

- Minh bạch vấn đề (impediments)

- Scrum Master giữ nhịp họp, tránh thảo luận ngoài lề

- Có theo dõi bằng Burndown Chart và Kanban Board

2. XÂY DỰNG BURNDOWN CHART CHO SPRINT 50 STORY POINTS

2.1. Thông tin Sprint

- Số User Stories: 10

- Mức độ phức tạp: 3–8 Story Points / User Story

- Tổng Story Points: 50

- Thời gian Sprint: 10 ngày làm việc

- 2.2. Bảng theo dõi Story Points mỗi ngày

- Giả sử tiến độ nhóm như sau:

| Ngày | Story points còn lại | Giảm trong ngày |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | – |
| 2 | 45 | 5 |
| 3 | 40 | 5 |
| 4 | 36 | 4 |
| 5 | 32 | 4 |
| 6 | 28 | 4 |
| 7 | 20 | 8 |
| 8 | 12 | 8 |
| 9 | 6 | 6 |
| 10 | 0 | 6 |

2.3. Mô tả biểu đồ Burndown Chart

Biểu đồ có:

- Trục X: Ngày Sprint (1–10)

- Trục Y: Story Points còn lại (0–50)

- Đường lý tưởng: giảm đều 5 điểm mỗi ngày

- Đường thực tế: cập nhật theo bảng trên

## 2.4. Cách đọc và phân tích Burndown Chart

### Nếu đường Burn cao hơn lý tưởng

→ Sprint bị chậm, nhóm gặp vấn đề.
→ Scrum Master cần kiểm tra impediments, có thể phải giảm phạm vi Sprint.

### Nếu đường Burn thấp hơn lý tưởng

→ Nhóm đang vượt tiến độ, khả năng hoàn thành Sprint cao.

### Nếu đường Burn đứng ngang

→ Nhóm không hoàn thành điểm nào hôm đó → có blocker.

### Nếu đường Burn giảm đột ngột

→ Nhóm “dồn việc” đến cuối Sprint → cần cải thiện luồng công việc.

3. QUẢN LÝ CÔNG VIỆC BẰNG KANBAN BOARD

3.1. Thiết lập Kanban Board

Kanban Board gồm 4 cột:

| To Do | In Progress | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |

3.2. Liệt kê công việc từ 10 User Stories

| User Story | Điểm | Nhiệm vụ (Tasks) |
| --- | --- | --- |
| US1 | 5 | Thiết kế UI trang A |
| US2 | 3 | API đăng nhập |
| US3 | 8 | Chức năng tạo nhiệm vụ |
| US4 | 5 | Chức năng cập nhật nhiệm vụ |
| US5 | 3 | Giao diện Dashboard |
| US6 | 5 | Kiểm tra bảo mật |
| US7 | 5 | Tích hợp thanh toán |
| US8 | 4 | Viết test case |
| US9 | 6 | Tối ưu hoá hiệu năng |
| US10 | 6 | Xử lý thông báo đẩy |

3.3. Mô phỏng Kanban Board

To Do

- Thiết kế UI trang A

- API đăng nhập

- Kiểm tra bảo mật

- Giao diện Dashboard

- Viết test case

- Tối ưu hiệu năng

- Xử lý thông báo đẩy

In Progress

- Chức năng tạo nhiệm vụ

- Tích hợp thanh toán

Code Review

- Chức năng cập nhật nhiệm vụ

Done

- — (chưa có gì hoàn thành năm đầu Sprint)

3.4. Cách sử dụng Kanban Board

- Giúp cả nhóm nhìn thấy công việc đang ở trạng thái nào.

- Giảm công việc đang làm dở (WIP).

- Phát hiện sớm cột nào bị tắc → xử lý trước.

- Giúp Dev – QA – PO phối hợp dễ dàng.

- Cập nhật hằng ngày giúp đồng bộ với Burndown Chart.

4. VAI TRÒ CỦA SCRUM MASTER

4.1. Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả

Scrum Master cần:

- Bắt đầu họp đúng giờ

- Giữ cuộc họp trong 15 phút

- Nhắc thành viên trả lời đúng 3 câu hỏi

- Ghi nhận impediments

- Không cho phép thảo luận lan man trong cuộc họp

- Đảm bảo mọi thành viên đều báo cáo

4.2. Giải quyết vấn đề và xung đột trong Sprint

Scrum Master:

- Loại bỏ các trở ngại về kỹ thuật & quy trình

- Làm việc với PO khi thiếu tài liệu hoặc yêu cầu mơ hồ

- Hòa giải xung đột giữa Dev – QA – Designer

- Theo dõi tiến độ và cảnh báo nhóm khi Sprint có nguy cơ trễ

- Tạo môi trường hợp tác tích cực và minh bạch

4.3. Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master

1. Kỹ năng giao tiếp & lắng nghe

Giúp kết nối nhóm, giải quyết xung đột và truyền đạt thông tin rõ ràng.

2. Kỹ năng quản lý quy trình (Process Management)

Đảm bảo các nghi thức Scrum (Daily, Review, Retro…) được thực hiện đúng.

3. Kỹ năng loại bỏ impediments & hỗ trợ nhóm

Giải quyết nhanh trở ngại kỹ thuật, tài nguyên, môi trường làm việc.

Bài 7 :

BƯỚC 1 – LẬP KANBAN BOARD

KANBAN BOARD ĐẦU NGÀY

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký (3đ) | – | – |
| Kết nối API đăng ký (3đ) | – | – |
| Kiểm thử form đăng ký (3đ) | – | – |

Kanban Board giúp nhóm:

- Thấy rõ công việc nào cần làm

- Công việc nào đang làm

- Công việc nào đã hoàn thành

Scrum Master yêu cầu nhóm cập nhật Board thường xuyên để đảm bảo minh bạch.

Bước 2 – Xác định tổng điểm công việc

- Tổng số Story Points của Sprint: 9 điểm

- Mỗi task được ước lượng: 3 điểm

- Đây là Sprint nhỏ nhưng vẫn áp dụng đầy đủ nguyên tắc Scrum để rèn tính kỷ luật và minh bạch.

BƯỚC 3 – MÔ PHỎNG DAILY SCRUM BUỔI SÁNG

Daily Scrum được tổ chức lúc 8h00, kéo dài 15 phút, nội dung bám sát 3 câu hỏi chuẩn của Scrum.

Thành viên 1 – Dev A (Thiết kế giao diện)

- Hôm qua tôi đã làm gì?
– Xác định layout tổng thể và yêu cầu form đăng ký.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
– Vẽ giao diện form đăng ký: input name, email, password, confirm password.

- Tôi có gặp trở ngại nào không?
– Chưa rõ quy chuẩn validate email từ PO.

Thành viên 2 – Dev B (Kết nối API)

- Hôm qua tôi đã làm gì?
– Xem tài liệu API từ backend.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
– Kết nối API đăng ký và xử lý lỗi trả về.

- Tôi có gặp trở ngại nào không?
– Cần giao diện để test API.

Thành viên 3 – QA Tester

- Hôm qua tôi đã làm gì?
– Chuẩn bị test case cho form đăng ký.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
– Kiểm thử form đăng ký sau khi Dev hoàn thiện UI và API.

- Tôi có gặp trở ngại nào không?
– Chưa rõ tiêu chí validate mật khẩu.

- BƯỚC 4 – CẬP NHẬT BURNDOWN CHART CUỐI NGÀY

- TIẾN ĐỘ THỰC TẾ TRONG NGÀY

| Thời điểm | Story Points còn lại | Công việc hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 08:00 (bắt đầu) | 9 | – |
| 12:00 (giữa ngày) | 6 | Thiết kế giao diện (3đ) |
| 15:00 | 3 | Kết nối API (3đ) |
| 17:00 (cuối ngày) | 0 | Kiểm thử form đăng ký (3đ) |

PHÂN TÍCH BURNDOWN CHART

- Biểu đồ giảm đều từ 9 → 6 → 3 → 0

- Không có thời điểm đứng ngang → nhóm không bị chặn lâu

- Sprint hoàn thành đúng hạn

- Tiến độ ổn định, không dồn việc vào cuối ngày

- Đây là ví dụ tốt cho Sprint cực ngắn (1 ngày)

BƯỚC 5 – VAI TRÒ SCRUM MASTER TRONG SPRINT 1 NGÀY

Scrum Master chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ thông qua:

1. Tổ chức Daily Scrum hiệu quả

- Đảm bảo cuộc họp diễn ra đúng giờ, trong 15 phút

- Chỉ đạo nhóm tập trung vào 3 câu hỏi

- Ghi nhận impediments ngay lập tức

2. Loại bỏ trở ngại (Impediments)

Scrum Master hỗ trợ:

- Làm việc với PO để rõ validate email, password

- Yêu cầu Dev A hoàn thành UI sớm để Dev B test API

- Đảm bảo QA có đủ thông tin test

- Kết nối các thành viên để tránh chờ đợi nhau

3. Theo dõi tiến độ qua Kanban Board và Burndown Chart

- Nhắc nhóm cập nhật trạng thái công việc

- Theo dõi Story Points còn lại theo từng giờ

- Can thiệp ngay khi có dấu hiệu chậm

4. Tạo môi trường làm việc tập trung

- Khuyến khích teamwork

- Hạn chế làm nhiều task cùng lúc (WIP thấp)

- Giữ năng lượng nhóm tích cực trong Sprint ngắn

# PHẢN HỒI SAU NGÀY LÀM VIỆC (RETROSPECTIVE NGẮN)

Hôm nay nhóm đã phối hợp rất hiệu quả, hoàn thành trọn bộ 3 task trong 1 Sprint ngắn. Dev A bàn giao UI đúng giờ để Dev B hoàn thiện API, giúp QA test sớm và không dồn việc vào cuối ngày. Khó khăn duy nhất là thiếu thông tin validate ban đầu, nhưng Scrum Master đã hỗ trợ làm rõ kịp thời. Nhờ cập nhật Kanban liên tục và theo dõi Burndown Chart, tiến độ được kiểm soát tốt và Sprint hoàn thành đúng mục tiêu.

Bài 8:

Bước 1 – Lập Kanban Board

Kanban Board gồm 3 cột: To Do – In Progress – Done

KANBAN BOARD ĐẦU NGÀY

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký (3đ) | – | – |
| Kết nối API đăng ký (3đ) | – | – |
| Kiểm thử form đăng ký (3đ) | – | – |

→ Kanban Board giúp toàn nhóm nhìn rõ công việc đang ở trạng thái nào, hạn chế việc làm dở nhiều task cùng lúc.

Bước 2 – Xác định tổng số điểm công việc

- Tổng Story Points: 9

- Mỗi task: 3 Story Points

- Đây là Sprint rất ngắn, nên việc ước lượng nhỏ giúp theo dõi dễ dàng hơn.

Bước 3 – Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng

Daily Scrum diễn ra lúc 8:00 – 8:15, báo cáo theo 3 câu hỏi chuẩn.

Thành viên 1 – Dev A (thiết kế giao diện)

1. Hôm qua tôi đã làm gì?
– Xác định layout tổng thể và nghiên cứu thiết kế form đăng ký.
2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?
– Thiết kế giao diện form đăng ký đầy đủ và bàn giao cho Dev B.
3. Tôi có gặp trở ngại nào không?
– Chưa rõ tiêu chuẩn validate email từ PO.

Thành viên 2 – Dev B (kết nối API)

1. Hôm qua tôi đã làm gì?
– Kiểm tra tài liệu API của hệ thống backend.
2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?
– Kết nối API đăng ký, xử lý lỗi và test thử luồng đăng ký.
3. Tôi có gặp trở ngại nào không?
– Cần giao diện hoàn chỉnh để gắn API.

Thành viên 3 – QA Tester

1. Hôm qua tôi đã làm gì?
– Chuẩn bị test case và bộ dữ liệu kiểm thử.
2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?
– Kiểm thử form đăng ký sau khi Dev bàn giao UI + API.
3. Tôi có gặp trở ngại nào không?
– Cần rõ yêu cầu validate mật khẩu từ PO.

Bước 4 – Cập nhật Burndown Chart cuối ngày

TIẾN ĐỘ THEO THỜI GIAN (Sprint 1 ngày – 9 điểm)

| Thời điểm | Story Points còn lại | Công việc hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 08:00 (bắt đầu) | 9 | – |
| 12:00 | 6 | Thiết kế giao diện form đăng ký (3đ) |
| 15:00 | 3 | Kết nối API đăng ký (3đ) |
| 17:00 (kết thúc) | 0 | Kiểm thử form đăng ký (3đ) |

Phân tích Burndown Chart

- Đường giảm đúng hướng: 9 → 6 → 3 → 0.

- Không có phần đứng ngang → không bị impediment lớn.

- Sprint hoàn thành 100% mục tiêu trong 1 ngày.

- Đây là một Sprint nhanh nhưng nhóm phối hợp tốt và đúng quy trình.

Bước 5 – Vai trò Scrum Master trong ngày làm việc

Scrum Master giúp đảm bảo tiến độ bằng cách:

✔ 1. Điều phối Daily Scrum

- Bắt đầu đúng giờ

- Giữ cuộc họp trong 15 phút

- Yêu cầu trả lời đúng 3 câu hỏi

- Ghi nhận các impediments để xử lý ngay

✔ 2. Loại bỏ trở ngại (Impediments)

- Làm việc với PO để làm rõ validate email và mật khẩu

- Yêu cầu Dev A bàn giao UI sớm để Dev B test API

- Hỗ trợ QA có dữ liệu test đầy đủ

- Khuyến khích các thành viên hỗ trợ nhau khi một task gần hoàn thành

✔ 3. Theo dõi tiến độ qua Kanban Board & Burndown Chart

- Nhắc các thành viên kéo thẻ trên Kanban khi có thay đổi

- Giám sát lượng Story Points còn lại để phát hiện dấu hiệu chậm

- Điều chỉnh nhịp độ làm việc nếu cần

✔ 4. Giữ tinh thần làm việc hiệu quả

- Tạo môi trường tích cực, không áp lực

- Khuyến khích team tập trung làm từng task đến Done

- Hạn chế làm nhiều task cùng lúc (giảm WIP)

Phản hồi cuối Sprint (ngắn gọn 3–5 dòng)

Hôm nay nhóm đã phối hợp hiệu quả, hoàn thành đầy đủ 3 task trong Sprint 1 ngày. Dev A và Dev B phối hợp nhịp nhàng để bàn giao UI và API đúng tiến độ giúp QA test sớm. Khó khăn chính là thiếu quy tắc validate ban đầu, nhưng Scrum Master đã hỗ trợ làm rõ rất nhanh. Nhờ cập nhật Kanban Board liên tục và theo dõi Burndown Chart, nhóm duy trì được tiến độ tốt và hoàn thành đúng mục tiêu Sprint.

Bài 9 :

1. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ (4 vấn đề lớn)

Dựa trên Daily Scrum, Kanban Board và Burndown Chart, có 4 vấn đề nghiêm trọng của đội:

🚨 VẤN ĐỀ 1: Daily Scrum mất kiểm soát – lệch khỏi mục tiêu Sprint

Dấu hiệu

- Thành viên chỉ trả lời “Hôm qua làm gì – hôm nay làm gì”.

- Không ai nhắc tới Sprint Goal.

- Cuộc họp kéo dài tới 22–25 phút, vượt xa thời lượng chuẩn 15 phút.

Nguyên nhân có thể

- Không hiểu rõ Sprint Goal.

- Scrum Master chưa điều phối tốt.

- Team biến Daily Scrum thành buổi báo cáo chi tiết công việc (status meeting).

- Nhiều thảo luận kỹ thuật lan man ngay trong cuộc họp.

Rủi ro

- Team làm việc mất định hướng, không biết cái gì quan trọng nhất.

- Mất thời gian → giảm thời gian phát triển thực tế.

- Phát hiện impediments chậm → ảnh hưởng trực tiếp Sprint Goal.

VẤN ĐỀ 2: Kanban Board bị nghẽn nặng (Work-in-Progress quá tải)

Dấu hiệu

- 8 task nằm trong “In Progress”

- Chỉ 2 task Done

- 12 task vẫn nằm ở To Do

→ Đây là dấu hiệu WIP (Work in Progress) vượt kiểm soát.

Nguyên nhân có thể

- Không có WIP Limit cho cột In Progress.

- Dev làm nhiều việc cùng lúc, không hoàn thành dứt điểm.

- QA có thể bị tắc, không test kịp.

- Team không phối hợp kéo task sang Done, chỉ nhận task mới.

Rủi ro

- Rất nhiều task dở dang → không tạo ra giá trị.

- Sprint gần như không thể hoàn thành.

- Khó theo dõi tiến độ thực tế → mất minh bạch

VẤN ĐỀ 3: Burndown Chart đứng ngang → tiến độ trì trệ

Dấu hiệu

5 ngày: từ 52 → 47 điểm
→ gần như không giảm.

Nguyên nhân có thể

- Task không hoàn thành → không burn story points.

- Các task có thể bị ước lượng sai (quá lớn).

- Không có review/test → không thể “Done”.

- Team gặp blocker nhưng không báo cáo.

Rủi ro

- Sprint chắc chắn trễ → không đạt Sprint Goal.

- Dev bận xử lý nhiều task dở dang đến ngày cuối → gây stress.

- PO không có gì để demo trong Sprint Review.

VẤN ĐỀ 4: Che giấu hoặc né tránh impediments

Dấu hiệu

- 2 thành viên không nêu trở ngại dù velocity thấp.

- Burndown không giảm nhưng Daily Scrum báo “Không vấn đề”.

Nguyên nhân

- Sợ bị đánh giá khi báo trở ngại.

- Scrum Master chưa tạo môi trường an toàn.

- Team chưa hiểu rằng impediments không phải lỗi cá nhân.

Rủi ro

- Blocker kéo dài → đe dọa Sprint Goal.

- Team không minh bạch → Scrum thất bại hoàn toàn.

2. ĐỀ XUẤT CÁCH SCRUM MASTER CAN THIỆP

Tương ứng 4 vấn đề:

VẤN ĐỀ 1 – CẢI THIỆN DAILY SCRUM

Scrum Master cần làm gì?

- Nhắc lại Sprint Goal trong đầu mỗi Daily Scrum.

- Nhắc Dev trả lời 3 câu chuẩn, không kể chi tiết kỹ thuật.

- Giới hạn thời gian 15 phút.

- Nếu muốn thảo luận sâu → hẹn After Daily.

Hỗ trợ ai?

- Hỗ trợ Dev hiểu rõ Sprint Goal.

- Làm việc với PO để làm rõ phạm vi.

Thực hiện khi nào?

- Ngay trong ngày và áp dụng liên tục mỗi buổi sáng.

VẤN ĐỀ 2 – THIẾT LẬP WIP LIMIT CHO KANBAN BOARD

Scrum Master cần làm gì?

- Đặt WIP Limit = 3 cho cột In Progress.

- Yêu cầu team kéo task sang Done trước khi nhận task mới.

- Tổ chức mini-meeting để team cùng phân tích bottleneck.

Hỗ trợ ai?

- Dev & QA (nhóm chịu trách nhiệm kéo task sang Done).

- PO khi cần phân lại thứ tự ưu tiên task.

Thực hiện khi nào?

- Trong buổi Daily Scrum Day 6 hoặc một buổi “Flow Optimization Meeting”.

VẤN ĐỀ 3 – ĐIỀU CHỈNH CÁCH CHIA NHỎ TASK + REVIEW LIÊN TỤC

Scrum Master cần làm gì?

- Yêu cầu team chia nhỏ task → tối đa 1 ngày làm xong.

- Bắt buộc review sau mỗi 1–2 task.

- Yêu cầu QA tham gia sớm (Shift-left testing).

Hỗ trợ ai?

- Dev để chia task nhỏ và hiểu rõ tiêu chí Done.

- QA để test sớm.

- PO để xác nhận rõ Acceptance Criteria.

Thực hiện khi nào?

- Trong cuộc họp Refinement hoặc After Daily ngày thứ 6.

VẤN ĐỀ 4 – TẠO MÔI TRƯỜNG MINH BẠCH VÀ AN TOÀN

Scrum Master cần làm gì?

- Khuyến khích nêu impediments bằng thái độ tích cực, không phán xét.

- Nói rõ: impediment là vấn đề của team, không phải của cá nhân.

- Ghi impediments vào bảng riêng và theo dõi công khai.

Hỗ trợ ai?

- Toàn team → đặc biệt là các thành viên im lặng trong Daily Scrum.

Thực hiện khi nào?

- Bắt đầu ngay Daily Scrum Day 6.

- Nhấn mạnh lại trong Sprint Retrospective.

# 3. MÔ PHỎNG CUỘC HỌP DAILY SCRUM (NGÀY THỨ 6)

(≈ 10 dòng, theo đúng cấu trúc chuẩn)

- Scrum Master:
“Chúng ta bắt đầu Daily Scrum. Mỗi người trả lời 3 câu hỏi: Hôm qua đã làm gì – Hôm nay làm gì – Có trở ngại gì không. Mời Dev 1.”

- Dev 1:
“Hôm qua em làm API chọn lịch khám. Hôm nay em hoàn thiện phần xác nhận lịch. Em đang bị chậm vì API nhắc lịch chưa ổn định.”

- Dev 2:
“Hôm qua em làm giao diện chọn bác sĩ. Hôm nay em làm phần hiển thị khung giờ trống. Không có trở ngại.”

- Dev 3:
“Hôm qua em refactor mã xử lý lịch khám. Hôm nay em tích hợp API. Em gặp vấn đề vì chưa có Acceptance Criteria rõ ràng từ PO.”

- QA:
“Hôm qua em test phần nhập thông tin bệnh nhân. Hôm nay em sẽ chuẩn bị test cho luồng đặt lịch. Không có trở ngại.”

- Scrum Master:
“Cảm ơn mọi người. Các impediments sẽ được tôi ghi lại và xử lý sau Daily. Giờ nhóm mình tiếp tục công việc.”

- → Scrum Master không giải quyết trong cuộc họp mà chỉ ghi nhận đúng quy trình.

# 4. “VẼ” LẠI BURNDOWN CHART LÝ TƯỞNG (dạng mô tả)

Sprint có 52 Story Points ban đầu (theo dữ liệu ngày 1).

### Burndown lý tưởng (giảm đều mỗi ngày):

| Ngày | Story Points còn lại (lý tưởng) |
| --- | --- |
| Ngày 1 | 52 |
| Ngày 2 | 47 |
| Ngày 3 | 42 |
| Ngày 4 | 37 |
| Ngày 5 | 32 |
| Ngày 6 | 27 |
| Ngày 7 | 22 |
| Ngày 8 | 17 |
| Ngày 9 | 12 |
| Ngày 10 | 0 |